## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 五批试点—颅内动脉瘤介入治疗相关药物修饰支架的开发平台建设和应用推广（二期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 388 | 388 | 388 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 388 | 388 | 388 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对两种涂层支架完成体外实验，监测各项目指标；并进行体内动物实验检测，建立新西兰大白兔动脉瘤模型支架置入，通过不同时间一系列检测手段对支架的促内皮化及抗血小板疗效进行评价；最后根据体外及体内试验进行支架涂层的完善和改善。 |  |  |  | 两种涂层密网支架均已进行体外实验以及动物体内试验，由于涂层密网支架原创性强，研制目标复杂且技术难度高，且24年度出现原材料进口出现延迟等原因，已向北京市卫健委申请延期一年。目前两款支架尚未结束动物体内试验的末次随访，预计于2025年下半年可完成所有评估并产出论文。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成两种涂层支架的体外实验 | ≥1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 完成两种涂层支架的动物体内实验 | ≥1项 | 2项 |  | 5 | 4 | 保证在延期规定的时间内完成随访，及时开启临床研究。
|  |  | 改善两种表面涂层支架的设计和涂层 | ≥1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 评价两种表面涂层支架的体内动物实验的疗效 | ≥1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 参加或举办会议 | ≥3次 | 4次 |  | 10 | 10
|  |  | 发表论文数量、专利情况、获奖情况 | ≥2项 | 完成论文2篇，申请专利4项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 及时完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 388万元 | 388万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 达成绩效指标预期带来的社会效益 | 良好 | 良好 |  | 25 | 24 | 加强支撑材料收集全面性
总分： | [6 empty] | 100 | 98