## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 五批试点—神经肿瘤精准诊断及创新药物的研发和转化（三期）
主管部门 |  | 040-北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额： | 378 | 378 | 368.9088 | 10 | 97.59% | 9.7595
|  | 其中:当年财政拨款 | 378 | 378 | 368.9088 | — | 97.59% | —
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.完成综合胶质瘤临床队列和相应的神经肿瘤研究和产品研发转化基础平台；2.完成药物临床研究,形成研究报告；3.完成国内原类新药的临床前研究，完成Ib期临床试验，提交药物安全性和有效性的临床前和Ib期临床试验报告；4.对机制研究和产品研发过程中的成果进行论文撰写和专利申请，参加国际和国内学术会议，报告本项目的学术和临床转化应用成果；5.对研究结论和研发成果进行系统性总结，撰写研究报告。 |  |  | 北京市神经外科研究所2025年按照年度工作规划已完成本项目预期目标中的相关工作，已对研究结论和研发成果进行系统性总结并撰写研究报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 25 |  | 24.5 | 原因：年初指标值设置偏高；措施：结合实际情况合理预估指标值”
|  | 质量指标 |  | 10 |  | 10
|  | 时效指标 |  | 5 |  | 5
|  | 成本指标 |  | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 10 |  | 10
总分： |  |  |  | 100 |  | 99.2595