## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 神外所改革与发展项目
主管部门 |  | 040-北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 735.1444 | 10 | 91.89% | 9.1893
|  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 735.1444 | — | 91.89% | —
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 聚焦神经系统疾病防治重大需求，强化基础研究与临床实践的协同创新，着力提升自主创新能力；重点激发中青年骨干的创新活力，培养青年科研人员，夯实人才梯队建设。持续提升研究所整体科研水平与核心竞争力。 |  |  | 北京市神经外科研究所2025年按照年度工作计划各项目组已完成各自的研究计划开展科学研究，完成了预期的发表论文、申报专利和人才培养等计划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 25 |  | 24.5 | 原因：年初指标设定偏低；措施：适当调整指标设置
|  | 质量指标 |  | 5 |  | 5
|  | 时效指标 |  | 10 |  | 10
|  | 成本指标 |  | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 |  | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 10 |  | 10
总分： |  |  |  | 100 |  | 98.6893